## 年终外委检修项目计划表及11月份项目申请
山东泉兴水泥有限公司2020年年终外委检修项目
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 单位 | 数量 | 计划实施时间 | 原因说明 | 技术要求 | 集团审批意见
1 | 一号汽轮机调速系统CPC给定与油动机反馈不匹配导致失速处理 | 建议由原厂家洛阳中重发电设备厂进行维修调整，检查调整CPC、油动机、5050调速整定，处理开机转速与给定转速不匹配及带不动负荷问题，同时做拉阀实验，跟踪正常带满负荷，停机后调速气门可回零位。 | 项 | 1 | 12月上旬 | CPC给定与油动机反馈不匹配导致失速，机组启动期间需要调整错油门及压力变换器，存在安全风险。 | 冲转不失速、在不调整错油门及压力变送器的情况下能正常带满负荷、停机时油动机必须回零位。建议由原厂家洛阳中重发电设备厂进行维修调整。
2 | 一线高温风机 | 更换两侧进风口及轴承，轴探伤（提供探伤报告），固定端轴承位修复，局部磨损壳体修复 | 项 | 1 | 12月上旬 | 两侧进风口磨漏，两端轴承滚动体与内滚道有明显磨损痕迹需更换,该轴承已使用6年，固定端轴承位损伤需修复。 | 1、更换风机两侧进风口，不得破坏基础影响基础强度,内部积灰清理干净。2、风机轴承座密封不得出现漏油、壳体密封良好、轴密封处不得漏风，试机800转时轴承座轴向、径向、垂直振动小于1.0mm/s，温度小于45℃。 3、甲方提供轴承、进风口及修复壳体的钢板，其余所有辅材、焊材由施工方自备。4、完工现场四清，旧物资送交仓库。5、工程质量质保二年。
3 | 回转窑(φ4×60米） | 一线、二线回转窑更换1、2、3档所有挡铁、活动垫板、固定垫板。 | 项 | 1 | 12月上旬 | 2、挡铁、活动、固定垫板磨损开裂严重需更换 | 一、更换垫板技术要求：1、垫板间距均匀，间隙符合图纸要求。2、挡铁开坡口，多层多道焊，不得出现夹渣未焊透等焊接缺陷，焊条头、药皮等焊接杂物不能进入轮带内部。3、甲方提供活动、固定垫板、挡铁，其余所有辅材、焊材由施工方自备。4、完工现场四清，旧物资送交仓库。二、工程质量质保二年。
4 | 三线煤磨 φ4×11m | 更换磨尾密封端盖及螺旋管 | 项 | 1 | 12月上旬 | 磨尾密封端盖法兰多处断裂，密封漏风严重，螺旋管内部磨损断裂。 | 1、螺旋管与中空轴在同一中心线上,密封端盖及螺旋管道安装圆周间隙均匀，端盖密封严实不得有漏料、漏风，转动无摩擦、刮碰 ，固定螺栓按等级要求紧固。2、端盖对接单面焊双面成型，分段对称焊接，防止变形，焊口打磨平整，无未焊透现象.3、恢复原有设备现状及设备颜色 4、甲方提供密封端盖、螺旋管，辅材及其他材料由施工方负责，现场四清。5、因检修质量问题造成直接损失或间接损失由施工方负责，质保一年
5 | 三线辊压机称重仓 | 改造下料锥体 | 项 | 1 | 12月上旬 | 下料缩口小，物料冲击大，基础框架振动，存在安全隐患。 | 更换下料锥体上圆2. 5米，下方1.6×0.7米，垂直高3.5米，根据现场尺寸加工制作，锥体采用12mm钢板，变径处安装65Mn耐磨衬板，采用沉头螺栓固定牢固，所有焊缝满焊双面焊接，安装平滑、平整便于拆卸，包工包料质保1年衬板不得脱落损坏，现场拆除钢板解体后放置到指定地点。
6 | 高压电机保养 | 一线生料磨循环风机电机YRKK630-6 1000KW 1台、二线煤磨主电机YKK450-4 355KW 1台、通风机YKK450-6 315KW 1台 电机定子、转子线圈全部进行绝缘处理，电机鼠笼条进行检查、修复,转子动平衡进行校验，轴承进行更换。 余热发电循环泵电机YKK450-4-200KW 2台维修内容：1、电机定子线圈绕组进行全面检查、对槽楔松紧度进行检查，达不到使用要求的进行处理2、电机前后端轴承位及端盖进行检查，对达不到规定使用尺寸的进行修复.(3号高压电机转子后轴承位修复)3、 对电机转子铁芯进行检查、出现松动或达不到要求的进行处理4、电机定子引线加绝缘套管，电机定子温度进行检查校验更换5、电机前后轴承进行更换，使用SKF品牌，轴承使用一级代理商产品6、全面排查异响原因，进行解决 | 台 | 5 | 12月上旬 | 周期常规维护保养 YKK450-4-200KW电机已使用10年未进行保养维修，2号绝缘阻值低5兆欧，3号泵输出端轴承异响 | 一、定子部分 1.对电机进行分项解体，拆除端盖及轴承；2.电机解体，电机用专用工具将电机转子从电机定子中抽出；3.检查电机转轴轴承档位、轴瓦间隙及瓦轴磨损情况、电机各项配合尺寸；4.将电机轴承（瓦）盖清理干净，用清洗液清洗转子及其它零部件灰尘和油污；5.电机前后端盖上立车检查各项尺寸是否符合工艺要求，如不合格则整改；6.用特殊工艺清理端盖内油污及杂质；7.电机定子用电机专用清洗液清洗电机绕组上及电机上的油污；8.检查电机定子绕组的老化程度检查槽楔有无松动，如松动则处理；9.电机定子清理油污后，按工艺将电机定子装入烘箱按新电机工艺进行烘干及浸漆处理；10.定子线圈表面喷覆183绝缘覆盖漆，以加强其绝缘性能；11.用兆欧表测定子绕组的绝缘电阻；12.双臂电桥测定子直流电阻；13.匝间试验仪做定子线圈匝间耐压试验；14.定子做交、直流耐压试验；15.电机风道、叶轮等积灰清理干净、彻底；16.整体外壳（铭牌、标识除外）重新刷漆，漆色与现有漆色相同。 二、转子部分 1.转子采用电机专用清洗液清洗铁芯，轴承位修复；2.转子上卧车修中心孔后，检查转子同心度，如需则进行调整；做动平衡试验。 三、电机整体做各项出厂试验并出具各种报告。1.定转子绕组用匝间试验仪进行匝间试验；2.用兆欧表测定转子各绕组的绝缘电阻； 3.用双臂电桥测定转子冷态直流电阻；4.电机运行检查机械部件；5.电机空载、带载运行时电流、温升等试车报告。轴承温度控制在50度以下，震动值2mm/s以下。 四、电机整体质保6个月； 五、负责电机拆装车辆来回运送及吊装费用；六、增值费发票按国家规定要求开具
7 | 直流电机维护保养 | ZSN4-400-092 630KW 1006A 电机定子、转子线圈全部进行绝缘处理，电机鼠笼条进行检查、修复,转子动平衡进行校验，轴承进行更换。 | 台 | 1 | 12月上旬 | 周期常规维护保养，运行中有过载现象，电流最高1260A，绕组阻值低。
8 | 高压变频器维护保养 | 水泥收尘风机ZINVUERT-A8H/630/10Y 一台 水泥循环风机ZINVUERT-A8H400/10Y 一台 二线废气风机ZINVUERT-A8H900/10Y 一台 一二线煤磨排风机HIVERT-Y-10/031两台， 功率单元体电容、控制板、接口板、可控硅检查、检测、试验，对达不到使用要求的元件进行更换。变压器线圈深度清理绝缘检测进行处理。 | 台 | 5 | 12月上旬 | 运行10年，功率单元电子元件老化故障率高、影响安全稳定运行。 | 技术要求：（1）、主控箱全面清理，包括每块电路板的清洗重新喷三防漆及板级焊接点检查，电源板每个电源模块输出电压及带载检测，主控箱风扇清洗；（2）、继电器管脚清洗，底座接线紧固检查；（3）、PLC输入输出端子接线检查，模拟输入输出线性检查。（4~20mA与0~10V信号源万用表）；（4）、端子排接线紧固检查；（5）、人机界面参数和检查及备份；（6）、UPS检查，电池容量测试； (7)对达不到使用要求的电子元件及电容进行更换。 6.2功率柜深度保养内容： （1）功率模块测试及检查：a、模块内部及散热片清理除湿除尘，电路板焊点检查清洗及重新喷三防漆； b、模块单元控制板，包括轻过压、过压、欠压缺相、驱动等预设值测定及整定，驱动电路波形检测，板级电源模块输出电压检测及带载能力检测；c、容值检测，均压性检测，逐步更换电解电容，检测数据出据相应检测报告；d、功率单元电源缺相板性能测试，逐步更换老化板件；e、功率器件的特性检测及耐压检测，功率器件表面清理，以防爬电。（2）、功率柜体检查测试： a、清灰处理，看柜体内环氧板有无积灰及爬电痕迹，模块导轨分别对地做绝缘及耐压测试，出据相应实验报告； b、模块输入输出电缆做绝缘及耐压实验，实验数据出据报告； c、柜门行程开关检查，开关应稳定可靠，不会误触发；d、柜内温度检测模块测试，看是否在相应报警温度报警。6.3变压器柜深度保养内容：（1）、变压器一二次接线检查，查看线圈及接线端子有无松动及变色。有问题及时妥善处理；（2）、变压器柜底风机检查，分压电阻清灰及阻值检查，限压板检查清理；（3）、柜内二次航空插头检查；（4）、更换变压器柜顶、柜底风机，改善变频器散热条件；（5）、柜顶风机开关或电机启动器检查测试；（6）过电压保护器与柜体的接地部件之间绝缘测试≥1000MΩ. 6.4旁路柜深度保养内容：（1）、柜内清灰处理；（2）、刀闸机械结构检查，刀头松紧度调整，涂导电膏，刀闸辅助开关检查，触点清理，刀闸耐压测试；（3）接触器辅助开关检查，触点清理。6.5变频器整体传动测试：根据现场要求，对变频器的输入输出数字及模拟量点分别进行试验应正确可靠。变频器整体空载试验，带载试验。从使用之日起质保用1年。
9 | 水泥部选风筒镶陶瓷片，旋风筒壳体修复 | 选风筒内部镶18*18*5陶瓷片，选风筒壳体修复（包工包料） | 平方 | 约170 | 12月上旬 | 自2012年生产选风筒内部陶瓷片已脱落壳体多处刷漏影响选粉效率 | 1、清理损坏部位的陶瓷片，打磨干净，外部壳体修复2、迎风面部位修复后贴陶瓷片，施工需表面光滑内部密实，不得出现空鼓现象，经甲方验收后方可拆除脚手架。3、因检修质量问题造成直接损失或间接损失由乙方负责。 4、项目含施工主材辅材。5、施工队伍具备安全施工资质，现场配备安全负人。 6、施工后现场卫生清理，经甲方验收合格后方可离厂。7、施工部位以运行周期计算质保3年，施工部位3年内不得出现5%脱落损坏现象。（据实结算）
10 | 3.8*13米水泥磨机 | 1.磨头1号托瓦和磨尾2号托瓦更换及滑履密封圈毛毡圈更换 | 项 | 1 | 12月上旬 | 因滑履瓦温经常超过75度再加上夏季高温，频繁出现高温跳停制约生产运行。 | 滑履壳体不得有漏油渗油现象托瓦接触面每平方厘米4—5个点，生产运行时滑履瓦温度不得超过70度，质期1年
11 | 减速机维修（B3DH10B) | 更换内部所有齿轮、轴承、密封、箱体、逆止器、风冷总成、空心轴及DU衬套、锁紧盘（含防护罩及螺栓）,恢复辅传系统，速比：29.25 | 台 | 1 |  |  | 自2004年使用至今期间修复多次，8月份检修时检查，发现内部齿轮轴承损坏箱体开裂需维修（保险赔付）
12 | 高压电机维护保养（YKK450-4-200KW） | 维修内容：1、电机定子线圈绕组进行全面检查、对槽楔松紧度进行检查，达不到使用要求的进行处理。2、电机前端轴承位及端盖进行检查，达不到规定使用尺寸的进行修复，转子后轴承位磨损修复。3、 对电机转子铁芯进行检查、出现松动或达不到要求的进行处理。4、电机定子引线加绝缘套管，电机定子温度进行检查校验更换。5、电机前后轴承进行更换（轴承型号：NU224+6624、NU222），使用SKF品牌，轴承使用一级代理商产品。6、全面排查异响原因，进行解决 | 台 | 1 |  |  | 周期常规维护保养 YKK450-4-200KW电机已使用10年未进行保养维修，输出端轴承异响